РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ФИЛИППОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12 марта 2015 года № 15-р

д. Алябьева

О подготовке к пожароопасному периоду

на территории Филипповского сельсовета

Октябрьского района в 2015 году.

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007г.  № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Лесным кодексом РФ и в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов и населённых пунктов Филипповского сельсовета Октябрьского района от пожаров в 2015 году:

1. Утвердить прилагаемые:

Состав оперативного штаба по подготовке к пожароопасному периоду на территории Филипповского сельсовета Октябрьского района в 2015 году;

План по подготовке к пожароопасному периоду в 2015 году на территории Филипповского сельсовета Октябрьского района

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Филипповского сельсовета:                                                                                   Бочарова С.Г.

Утверждён

распоряжением главы

Филипповского сельсовета

Октябрьского района

от 12.03.2015г. № 15-р

СОСТАВ

оперативного штаба по подготовке к пожароопасному периоду на территории Филипповского сельсовета Октябрьского района  в 2015 году

Начальник оперативного                         Глава Филипповского сельсовета

штаба                                                          Бочарова С.Г.

Заместитель начальника                           И.о. заместителя главы Филипповского

оперативного штаба                                  сельсовета Смицкая Л.Д.

Члены штаба:                                            Начальник отдела администрации Потолова Е.Н.

Начальник ОУ «ДПК» Филипповского сельсовета

Горбулин А.В.

Директор МКОУ «Филипповская основная

общеобразовательная школа» Кохтенко В.Н.

Депутат Собрания депутатов Филипповского

сельсовета Елагин А.А.

Заведующая Филипповским ФАПом

Верхозина В.Г.

Участковый уполномоченный полиции

Сидоров Н.Н.

Утверждён

распоряжением главы

Филипповского сельсовета

Октябрьского района

от 12.03.2015г. № 15-р

ПЛАН

подготовки к весенне-летнему периоду 2015 года на территории Филипповского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация профилактической и разъяснительной работы с жителями Филипповского сельсовета по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | Постоянно | Смицкая Л.Д |
| 2. | Проведение сходов граждан на территории Филипповского сельсовета по вопросам пожарной безопасности | Постоянно | Смицкая Л.Д |
| 3. | Организация и проведение тренировок по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории Филипповского сельсовета | До 01.04.2014г. | Смицкая Л.Д |
| 4. | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | Постоянно | Кохтенко В.В. |
| 5. | Создание необходимого резерва материальных и финансовых средств для возможного привлечения (размещения, питания, обеспечения ГСМ) на тушение крупных лесных пожаров техники и личного состава. | До 10.04.2014г. | Потолова Е.Н. |
| 6. | Создание резервов материальных и технических средств (ГСМ, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечить готовность сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством | До 10.04.2014г. | Смицкая Л.Д |
| 7. | Проведение противопожарных мероприятий (обновление и создание защитных минерализованных полос, просек противопожарных рвов) в лесных массивах, населённых пунктах, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов, а также по установке шлагбаумов, аншлагов, удалению сухой растительности | До 10.04.2014г | Смицкая Л.Д |
| 8. | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоёмов площадками с твёрдым покрытием, а водонапорные башни – устройством для забора воды для тушения лесных пожаров | До 10.04.2014г | Смицкая Л.Д |
| 9. | Организация патрулирования населённых пунктов старшими по населённым пунктам с целью своевременного выявления и тушения ландшафтных пожаров | постоянно | Смицкая Л.Д |
| 10. | Активизация работы по предупреждению и пресечению правонарушений, предусмотренных статьёй 63 Закона Курской области от 04 января 2003 года №1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области» | постоянно | Смицкая Л.Д |
| 11 | При повышении класса пожарной опасности в лесах определить дополнительные меры ограничительного характера, в том числе по запрету на использование открытого огня и посещения лесов. | в период пожароопасного сезона | Смицкая Л.Д. |
| 12 | При повышении класса пожарной опасности в лесах до 5 класса, организовать введение на соответствующей территории особого противопожарного режима. | в период пожароопасного сезона | Смицкая Л.Д. |
| 13 | Осуществление дополнительного привлечения добровольной пожарной охраны и волонтёров к тушению природных пожаров и патрулированию | в период пожароопасного сезона | Смицкая Л.Д. |