РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ФИЛИППОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 сентября 2015 года № 71-р

д. Алябьева

О подготовке и проведении осенне-зимнего

пожароопасного сезона2015-2016 годов

на территории Филипповского сельсовета

Октябрьского района Курской области

В целях обеспечения защищенности населенных пунктов и объектов на территории Филипповского сельсовета Октябрьского района Курской области в ходе осенне-зимнего пожароопасного сезона 2015-2016 годов, предупреждения гибели людей на пожарах в этот период:

1. Утвердить прилагаемые:

План мероприятий по подготовке и проведению к осенне-зимнего пожароопасного сезона2015-2016 годов на территории Филипповского сельсовета Октябрьского района Курской области;

Состав комиссии по проверке готовности Филипповского сельсовета к осеннее-зимнего пожароопасного сезона 2015-2016 годов.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Филипповского сельсовета

Октябрьского района:                                                                                   Бочарова С.Г.

Утверждён

распоряжением главы

Филипповского сельсовета

Октябрьского района

от 30.09.2015г. № 71-р

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности Филипповского сельсовета к осенне-зимнего пожароопасного сезона 2015-2016 годов

Председатель комиссии                           Глава Филипповского сельсовета

Бочарова С.Г.

Заместитель председателя  И.о. заместителя главы Филипповского                                  комиссии                                                   сельсовета Смицкая Л.Д.

Члены комиссии:                                     Начальник отдела администрации Потолова Е.Н.

Депутат Собрания депутатов Филипповского

сельсовета Елагин А.А.

Депутат Собрания депутатов Филипповского

сельсовета Завалишин А.А.

Утверждён

распоряжением главы

Филипповского сельсовета

Октябрьского района

от 30.09.2015г. № 71-р

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению к осенне-зимнего пожароопасного сезона 2015-2016 годов на территории Филипповского сельсовета Октябрьского района Курской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение уточнения и корректировки списков лиц, относящихся к «категории риска» (одинокие, престарелые, многодетные, злоупотребляющие алкоголем) | до 30.09.2015г. | Смицкая Л.Д |
| 2. | Проведение проверки противопожарного состояния 100% жилых домовладений с целью предупреждения пожаров по причине неисправности электрооборудования и печного отопления | до 01.10.2015г. | Смицкая Л.Д |
| 3. | Организация оказания адресной помощи малоимущим, одиноким, престарелым гражданам по ремонту электрооборудования и печного отопления | до 01.10.2015г. |  |
| 4. | Проведение сходов граждан на территории Филипповского сельсовета по вопросам противопожарной безопасности | Постоянно | Смицкая Л.Д |
| 5. | Принять меры по пресечению фактов самогоноварения и реализации его населению, а также организовать проведение дополнительных профилактических мероприятий в дни получения пенсий одинокими гражданами пенсионного возраста | постоянно | Смицкая Л.Д. |
| 6. | Организация проведения корректировки и уточнения списков старших по населенным пунктам | до 30.09.2015г. | Смицкая Л.Д. |
| 7. | Проведение проверок источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах перед началом пожароопасного периода, принятие мер по их проведению в работоспособное состояние | до 01.11.2015г. | Смицкая Л.Д |
| 8. | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | Постоянно | Кохтенко В.В. |
| 9. | Создание резервов материальных и технических средств (ГСМ, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечить готовность сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством | до 15.10.2015г. | Смицкая Л.Д |
| 10. | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоёмов площадками с твёрдым покрытием, а водонапорные башни – устройством для забора воды для тушения пожаров | до 25.10.2015г | Смицкая Л.Д |
| 11. | Организация патрулирования населённых пунктов старшими по населённым пунктам с целью своевременного выявления и тушения пожаров | постоянно | Смицкая Л.Д |
| 12. | В случае аномально низких температур организовать введение на соответствующей территории особого противопожарного режима с проведением дополнительных профилактических мероприятий по предупреждению гибели людей на пожарах | в период пожароопасного сезона | Смицкая Л.Д. |
| 13. | Осуществление дополнительного привлечения добровольной пожарной охраны и волонтёров к тушению природных пожаров и патрулированию | в период пожароопасного сезона | Смицкая Л.Д. |