РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ФИЛИППОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16 января 2018 года № 2

д. Алябьева

О плане организационно- технических мероприятий

по подготовке и проведению выборов Президента

Российской Федерации 18 марта 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года                   № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным   законом от 10 января 2003 года № 19-ФЗ  «О выборах  Президента Российской Федерации», постановлением  Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2017 года № 1337 «О мерах по оказанию содействия   избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», постановлением  Губернатора Курской области от 8   декабря 2017 года № 369-пг «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям всех уровней в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», постановлением администрации Октябрьского района от 25.12.2017г. № 1479 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям всех уровней в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года»,  и в целях оказания содействия избирательным комиссиям всех уровней в организации подготовки и проведении выборов Президента Российской Федерации,      Администрация Филипповского сельсовета Октябрьского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план организационно- технических мероприятий, связанных  с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

2. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Филипповского сельсовета

Октябрьского района                                                                       Бочарова С.Г.

Утвержден

постановлением Администрации

Филипповского сельсовета

Октябрьского района

Курской области

от 16 января 2018 года  № 2

ПЛАН

организационно- технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов  Президента Российской Федерации

18 марта 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, соответствующих установленным требованиям законодательства, помещения для голосования избирателей в день голосования, помещения для работы участковых избирательных комиссий и хранения избирательной документации, транспортные средства, средства связи, технологическое и техническое оборудование, а также оказывать при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение выполнения участковыми избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и Курской области. | Не позднее 6 февраля 2018 года | Глава Филипповского сельсовета Октябрьского района |
| 2. | Оказание содействия в оборудовании помещений избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года с учетом соблюдения требований техники безопасности, пожарной безопасности (электроснабжение, освещение и т.д.) | Не позднее 6 февраля 2018 года | Глава Филипповского сельсовета Октябрьского района |
| 3. | Обеспечение оборудования избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать избирательные права | Не позднее 6 февраля 2018 года | Глава Филипповского сельсовета Октябрьского района |
| 4. | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. | Не позднее 15 февраля 2018 года | Глава Филипповского сельсовета Октябрьского района |
| 5. | Содействие в обеспечении участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. | Не позднее 25 февраля 2018 года | Глава Филипповского сельсовета Октябрьского района |
| 6. | Обеспечение предоставления участковым избирательным комиссиям при проведении голосования в отдельных населенных пунктах, а также вне помещения для голосования, достаточное количество транспортных средств с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования членам участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а также наблюдателям, выезжающих совместно с членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. | 18 марта 2018 года | Глава Филипповского сельсовета Октябрьского района |
| 8. | Содействие ОМВД России по Октябрьскому району в Курской области в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов 18 марта 2018 года Президента Российской Федерации. | 16-19 марта 2018 года | ОМВД России по Октябрьскому району в Курской области (по согласованию) |
| 9. | Организация в день выборов торгового, медицинского и культурного обслуживания избирателей. | 18 марта 2018 года | Глава Филипповского сельсовета Октябрьского района |