Оценка эффективности муниципальной программы

**«Развитие культуры в Филипповском сельсовете Октябрьского района Курской области на 2017-2020г.г.»**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле

Сд = зф / зп х 100% = 11/11 х100 %= 100%

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2017 году составил 496,8 тыс. рублей. Запланированные в бюджете Филипповского сельсовета Октябрьского района Курской области средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 451,7 тыс. руб., что составило 90,9%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Филипповского сельсовета Октябрьского района Курской области определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий и рассчитывается по формуле

Уф = Фф/Фп х100%= 451,7 / 496,8 х 100% = 90,9%

Следовательно, муниципальная программа реализовывалась в 2017 году с высоким уровнем эффективности поскольку:

значение степени достижения цели Сд = 90,9%;

значение уровня финансирования реализации основных мероприятий Уф = 90,9%,

Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2018 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Главный бухгалтер Потолова Е.Н.

Оценка эффективности муниципальной программы

**«Социальная поддержка граждан» в Филипповском сельсовете Октябрьского района Курской области на 2017-2020г.г.**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле

Сд = зф / зп х 100,0% = 11/11 х100,0 %= 100,0%

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2017 году составил 26,4 тыс. рублей. Запланированные в бюджете Филипповского сельсовета Октябрьского района Курской области средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 26,4 тыс. руб., что составило 100,0 процентов.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Филипповского сельсовета Октябрьского района Курской области определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий и рассчитывается по формуле

Уф = Фф/Фп х100%= 26,4 / 26,4 х 100% = 100,0%

Следовательно, муниципальная программа реализовывалась в 2017 году с высоким уровнем эффективности поскольку:

значение степени достижения цели Сд = 100,0%;

значение уровня финансирования реализации основных мероприятий Уф = 100,0%,

Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2018 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Главный бухгалтер Потолова Е.Н.

Оценка эффективности муниципальной программы

**«Охрана окружающей среды в  Филипповском сельсовете Октябрьского района Курской области на  2016-2019 годы» в Филипповском сельсовете Октябрьского района Курской области на 2016-2019г.г.**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле

Сд = зф / зп х 100,0% = 11/11 х100,0 %= 100,0%

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2017 году составил 264,7 тыс. рублей. Запланированные в бюджете Филипповского сельсовета Октябрьского района Курской области средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 264,7 тыс. руб., что составило 100,0 процентов.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Филипповского сельсовета Октябрьского района Курской области определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий и рассчитывается по формуле

Уф = Фф/Фп х100%= 264,7 / 264,7 х 100% = 100,0%

Следовательно, муниципальная программа реализовывалась в 2017 году с высоким уровнем эффективности поскольку:

значение степени достижения цели Сд = 100,0%;

значение уровня финансирования реализации основных мероприятий Уф = 100,0%,

Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2018 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Главный бухгалтер Потолова Е.Н.

Оценка эффективности муниципальной программы

**«Развитие муниципальной службы в Филипповском сельсовете на 2017-2020гг.»**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле

Сд = зф / зп х 100,0% = 11/0 х100,0 %= 0,0%

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2017 году составил 3,3 тыс. рублей. Запланированные в бюджете Филипповского сельсовета Октябрьского района Курской области средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 0,0 тыс. руб., что составило 0,0 процентов.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Филипповского сельсовета Октябрьского района Курской области определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий и рассчитывается по формуле

Уф = Фф/Фп х100%= 3,3 / 0,0 х 100% = 0,0%

Следовательно, муниципальная программа в 2017 году не реализовывалась поскольку:

значение степени достижения цели Сд = 0,0%;

значение уровня финансирования реализации основных мероприятий Уф = 0,0%,

Таким образом, муниципальная программа не работает и не может быть признана эффективной и целесообразной.

Главный бухгалтер Потолова Е.Н.

Оценка эффективности муниципальной программы

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах »**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле

Сд = зф / зп х 100,0% = 11/0 х100,0 %= 0,0%

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2017 году составил 5,0 тыс. рублей. Запланированные в бюджете Филипповского сельсовета Октябрьского района Курской области средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 0,0 тыс. руб., что составило 0,0 процентов.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Филипповского сельсовета Октябрьского района Курской области определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий и рассчитывается по формуле

Уф = Фф/Фп х100%= 5,0 / 0,0 х 100% = 0,0%

Следовательно, муниципальная программа в 2017 году не реализовывалась поскольку:

значение степени достижения цели Сд = 0,0%;

значение уровня финансирования реализации основных мероприятий Уф = 0,0%,

Таким образом, муниципальная программа не работает и не может быть признана эффективной и целесообразной.

Главный бухгалтер Потолова Е.Н.